|  | Serviço Público Federal Universidade Federal do Pará – UFPA Comissão Permanente de Licitação – CPL | PROCESSO 014088/2018-26 |
| --- | --- | --- |

### ANEXO II

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- PLANILHA GERAL: CONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPUS DE BREVES.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |
| 1.1 | BARRACÃO DE OBRA - INCLUSO INSTALAÇÕES | m² | 25,00 | 356,45 |
| 1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1,00 | 601,24 |
| 1.4 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | mês | 3,00 | 18.262,98 |
| 1.5 | LICENÇAS E TAXAS | CJ | 1,00 | 3.347,09 |
| 2 | EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA E ARAME FARPADO H=2,20M |  |  |  |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 46,80 | 71,63 |
| 2.2 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m² | 46,00 | 441,13 |
| 2.3 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 18,20 | 405,86 |
| 2.4 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | m² | 21,00 | 74,48 |
| 2.5 | ALVENARIA EM TIJOLO A SINGELO (BALDRAME) H= 20CM | m² | 94,00 | 74,60 |
| 2.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014. H=1,20M | m² | 552,00 | 44,57 |
| 2.7 | MOURAO DE CONCRETO CURVO,10 X 10 CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | und | 156,00 | 44,96 |
| 2.8 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1.104,00 | 3,51 |
| 2.9 | REBOCO TRAÇO 1:2:8, PREPARO EM BETONEIRA | m² | 1.104,00 | 32,50 |
| 2.10 | ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 | m | 2.760,00 | 0,61 |
| 3 | EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA H=2,40M - INCLUSO ESTRUTURA DE CONCRETO, SAPATA, PILAR E VIGA |  |  |  |
| 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 6,80 | 71,63 |
| 3.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. | m³ | 0,90 | 405,35 |
| 3.3 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 10,13 | 405,86 |
| 3.4 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | m² | 36,47 | 74,48 |
| 3.5 | ARMAÇAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, AÇO CA 50, INCLUSO MONTAGEM | KG | 911,70 | 8,54 |
| 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 178,00 | 44,57 |
| 3.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 356,00 | 3,51 |
| 3.8 | REBOCO TRAÇO 1:2:8, PREPARO EM BETONEIRA | m² | 356,00 | 32,50 |
| 4 | PORTAO EM METALON |  |  |  |
| 4.1 | PORTA DE FERRO EM METALON (INCLUSO PINTURA ANTICORROSIVA) | m² | 42,60 | 375,53 |
| 4.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 1,80 | 71,63 |
| 4.3 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0,90 | 405,86 |
| 4.4 | ARMAÇAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, AÇO CA 50, INCLUSO MONTAGEM | kg | 48,00 | 8,54 |
| 4.5 | TUBO EM AÇO - 4" (PILAR) | m | 26,00 | 37,05 |
| 4.6 | PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE SUPERFICIE METÁLICA | m² | 46,00 | 22,45 |
| 5 | LIMPEZA |  |  |  |
| 5.1 | RETIRADA DE ENTULHO POR CONTEINER | und | 4,00 | 360,00 |
| 5.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 508,00 | 2,16 |

- PLANILHA DE CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

| CAMPUS UNIVERSITARIO DE BREVES |  |  |  |  |  | BDI = 32,78% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUÇÃO DO MURO |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | SUB. TOTAL | TOTAL |
| 1 | ADIMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ENGENHEIRO | hr | 110,00 | 95,16 | 10.467,60 |  |
| 1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hr | 173,00 | 22,65 | 3.918,45 |  |
| 1.3 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hr | 173,00 | 22,41 | 3.876,93 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | R$ 18.262,98 |

- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR R$ | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | EXECUTADO R$ | EXECUTADO (%) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 67.648,47 | R$ 32.241,26 | R$ 17.703,60 | R$ 17.703,60 | R$ 67.648,47 | 28,43% |
|  |  | 100,00% | 47,66% | 26,17% | 26,17% |  |  |
| 2 | EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA E ARAME FARPADO H=2,20M | R$ 112.666,67 |  | R$ 78.866,67 | R$ 33.800,00 | R$ 112.666,67 | 47,35% |
|  |  | 100,00% |  | 70% | 30% |  |  |
| 3 | EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA H=2,40M - INCLUSO ESTRUTURA DE CONCRETO, SAPATA, PILAR E VIGA | R$ 36.216,87 | R$ 28.973,50 | R$ 7.243,37 |  | R$ 36.216,87 | 15,22% |
|  |  | 100,00% | 80% | 20% |  |  |  |
| 4 | PORTAO EM METALON | R$ 18.897,56 |  | R$ 9.448,78 | R$ 9.448,78 | R$ 18.897,56 | 7,94% |
|  |  | 100,00% |  | 50% | 50% |  |  |
| 5 | LIMPEZA | R$ 2.537,28 |  |  | R$ 2.537,28 | R$ 2.537,28 | 1,07% |
|  |  | 100,00% |  |  | 100% |  |  |
|  | TOTAL | 237.966,86 |  |  |  | R$ 237.966,86 | 100,00% |
| VALOR MENSAL |  |  | R$ 61.214,76 | R$ 113.262,43 | R$ 63.489,67 |  |  |
| % MENSAL |  |  | 25,72% | 47,60% | 26,68% |  |  |
| VALOR ACUMULADO |  |  | R$ 61.214,76 | R$ 174.477,19 | R$ 237.966,86 |  |  |
| % ACUMULADO |  |  | 25,72% | 73,32% | 100,00% |  |  |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO NO CAMPUS DE BREVES |  |  |  |  |  |  |  |